## Master
| PROJECT | 2021_컨버터_DC 10kW 집진기_피에스솔루텍_동서식품 부평공장_145
NO | PART | 품번 | 품명 | 품목약명 | DESCRIPTION | MAKER(제조사) | 제작수량(대) | 소요량대당(EA) | 적용수량(EA) | 구매수량(EA) | 구매 횟차 | 구매 요청일 | 필요 일자 | 입고 예정 일자 | 입고 일자 | 출고 일자 | 등록구분 | 손실구분 | VEN PART NO. | 비고 | 신규(NEW) | SHARE | REVISION | 수정
2021_컨버터_DC 10kW 집진기_피에스솔루텍_동서식품 부평공장_145
| 전원장치 | KFA00060 | PSTEK명판 | KFA00060 | AL5052 t=1.0*120*160 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKA00771 | BUSBAR | KKA00771 | COPPER t=1.0*10*70 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB02034 | BRACKET_TRANS | KKB02034 | AL5052 t=2.0*75*176*15 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB02038 | BRACKET | KKB02038 | 에폭시(옥색) t=4.0*10.5*63 | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB02406 | 절연판 | KKB02406 | 에폭시(옥색) t=5.0*522.5*200 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB02413 | GASKET | KKB02413 | CR t=1.0*80*70 | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB02424 | BUS BAR | KKB02424 | COPPER t=5.0*40*80 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB02509 | BRACKET | KKB02509 | SPCC t=2.0*27.5*155*200 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB02510 | 절연물 | KKB02510 | PE t=15.0*38*140 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB02512 | SPACER | KKB02512 | PE 12*70.5 | ANY | 1 | 5 | 5 | 5 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB02513 | SPACER | KKB02513 | PE t=12.0*60 | ANY | 1 | 8 | 8 | 8 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB03498R1 | COVER | KKB03498R1 | AL5052 t=1.5*27*128*162 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB03540R1 | BRACKET | KKB03540R1 | SPCC t=3.0*86*68*24 | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB03541 | 절연판 | KKB03541 | 에폭시(옥색) t=10.0*15*130 | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB03545 | 투시창 | KKB03545 | PC(투명) t=3.0*194*126 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB03546 | GASKET | KKB03546 | SILICON(흰색) t=3.0*194*126 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB03571 | 방열판 | KKB03571 | 225*600*4SHEET | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB03667 | PLATE | KKB03667 | AL5052 t=2.0*138*190 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB03668 | PLATE | KKB03668 | 아세탈 t=10.0*150*190 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB03692 | BASE | KKB03692 | SS400 t=4.0*90*592*600 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB03694 | COVER | KKB03694 | SS400 t=6.0*480*510 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB03697 | COVER | KKB03697 | SS400 t=2.3*25*482*512 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB03886 | BRACKET | KKB03886 | PE t=10.0*35*140 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB04005 | OIL TANK | KKB04005 | SS400 t=3.0*280*310*860 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB04040 | CASE | KKB04040 | SS400 t=2.3*520*490*313 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB04041 | GASKET | KKB04041 | NBR t=5.0*260*290 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB04042 | GASKET | KKB04042 | NBR t=5.0*480*510 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB04043 | GASKET | KKB04043 | NBR t=5.0*65*220 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB04044 | GASKET | KKB04044 | NBR t=5.0*41.5*41.5 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB04045R1 | GASKET | KKB04045R1 | NBR t=5.0*40*40 | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB04048R1 | BASE | KKB04048R1 | SPCC t=2.0*86*238*760 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB04004 | TERMINAL BOX | KKB04004 | SPCC t=2.0*200*427*420 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKB04108R1 | 절연물 | KKB04108R1 | 에폭시(옥색) t=2.0*35*70 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKF01070 | 방열판 | KKF01070 | 방열판 126.3 * 35 * 40 AL | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
|  | KKF01071 | 방열판 | KKF01071 | 방열판 126.3 * 145 * 40 AL | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
| 상용품 | GBN00039 | OIL LEVEL SWITCH | GBN00039 | RSF76Y050TV | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
| 상용품 | PBL00024 | PLUG 20A | PBL00024 | STS 3/4 20A PLUG(육각) | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
| 상용품 | PVP00036 | RELIEF VALVE | PVP00036 | 201-042-01 1/4NPT 4PSIG | QUALITROL | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
| 상용품 | ZV000357 | 발포실리콘 | ZV000357 | BYBKOP10-30 ,발포실리콘 1M | 부영산업금속 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
| 상용품 | AZZ00256 | OIL LEVEL TEMP.GAUGE | AZZ00256 | DLTG-127[동화기업] | 동화기업 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
| 상용품 | PBG00003 | NPT-PT ADAPTER | PBG00003 | NPT-PT ADAPTER STS 1/4 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
| 상용품 | PVA00047 | BALL VALVE_20A | PVA00047 | STS BALL VALVE_20A | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
| 상용품 | PBC00039 | PT니플_20A | PBC00039 | 20A STS (육각) | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S
| 상용품 | PBK00100 | 고압부싱 | PBK00100 | START(3.3) NBR GASKET | 우양산업전기 | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-09-28 | 2021-10-20 | [7 empty] | S

## Sheet1
KFA00060
KKA00771 | KKA00771
KKB02034 | KKB02034
KKB02038 | KKB02038
KKB02406 | KKB02406
KKB02411 | KKB02411
KKB02412 | KKB02412
KKB02413 | KKB02413
KKB02424 | KKB02424
KKB02507 | KKB02507
KKB02509 | KKB02509
KKB02510 | KKB02510
KKB02512 | KKB02512
KKB02513 | KKB02513
KKB02514 | KKB02514
KKB03472 | KKB03472
KKB03498 | KKB03498
KKB03540 | KKB03540
KKB03541 | KKB03541
KKB03543 | KKB03543
KKB03544 | KKB03544
KKB03545 | KKB03545
KKB03546 | KKB03546
KKB03667 | KKB03667
KKB03668 | KKB03668
KKB03691 | KKB03691
KKB03692 | KKB03692
KKB03693 | KKB03693
KKB03694 | KKB03694
KKB03695 | KKB03695
KKB03696 | KKB03696
KKB03697 | KKB03697
KKF01070 | KKF01070
KKF01071 | KKF01071