## Sheet1
한화에어로엔진_HAV로컬 열처리 제작공정표_20210326
No | 항목 | 내용 | 2021/03' |  |  |  |  | 2021/04' |  |  |  |  | 2021/05' |  |  |  |  | 2021/06' |  |  |  |  | 2021/07'
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | BD/DD설계(Lay-out) | Power Supply | 2021/04' 1: BD설계; 2021/04' 3: DD설계
|  | COIL | 2021/04' 2: BD설계; 2021/04' 4: DD설계
|  | Coil Adapter | 2021/04' 2: BD설계; 2021/04' 5: DD설계
|  | TABLE | 2021/04' 3: BD설계; 2021/04' 5: DD설계
|  | Control Panel | 2021/04' 3: BD설계; 2021/04' 5: DD설계
|  | COOLING UNIT | 2021/04' 3: BD설계
|  | UTILITY 사양선정 | 2021/04' 1: BD설계
|  | Layout | 2021/04' 5: BD설계; 2021/05' 3: DD설계
2 | 구매 | 전원장치, COIL | 2021/05' 2: 구매/발주
|  | Table, Coil Adapter | 2021/05' 3: 구매/발주
|  | Control Panel, Cooling Unit | 2021/05' 4: 구매/발주
3 | 제작 | 전원장치, COIL | 2021/05' 5: 사내 제작
|  | TABLE, Control Panel | 2021/06' 2: 사내 제작
4 | 배관작업 | PIPING, HOSE 작업 | 2021/06' 4: 배관작업
5 | 시운전 | 기계구동, 열처리조건 | 2021/07' 1: 사내 시운전
6 | 포장 | 수출포장 | 2021/07' 5: 7/26~29
7 | 납품 |  | 2021/07' 5: 7/30~