## Sheet1
탑엔지니어링_매탈씰 가열장치_공정표
항목 |  | 7월 | [43 empty] | 비고
 | time axis 2021-02-19 to 2021-04-03
주요 스케쥴
전원 장치 | 설계&자재발주
구매&자재입고
조립
단동Test
매칭 박스 | 설계&자재발주
구매&자재입고
제작
출력 케이블 | 설계&자재발주
구매&자재입고
제작
사내Test | 전체 조립
| 소재입고 | [44 empty] | 고객 준비사항
가열Test
사외 테스트 | 설치 | [44 empty] | 고객과 공동작업
단동Test
연동Test
2월4주차 진행형황(2)
1. 전원장치
제작도면 작업도 오늘 중에 완료 예정(하기 그림 참조)
2. M/T Box
주말작업 후에 3월2일 승인 도면 제출 예정
3. 출력케이블
자재 수급 중 차주 제작 예정
* 금일 설계 작업완료 예정이었으나, 조금 늦어지고 있습니다. 주말에 추가작업하여 전체 일정에 차질이 없도록 진행하겠습니다.
수주
납품
사내Test 시작일
소재요청일
승인도면제출일
도면승인일