## Master
| PROJECT | 2020_컨버터_한화지상방산_승압기_전원조절기 개발(2차 시제품)
NO | PART | PDF | CAD | 품번 | 품명 | 품목약명 | DESCRIPTION(지정MAKER는 필히 첨부 작성요) | MAKER(제조사) | 제작수량(대) | 소요량대당(EA) | 적용수량(EA) | 구매수량(EA) | 구매 횟차 | 구매 요청일 | 필요 일자 | 입고 예정 일자 | 입고 일자 | 출고 일자 | 등록구분 | 손실구분 | VEN PART NO. | 비고 | 신규(NEW) | SHARE | REVISION | 수정
2020_컨버터_한화지상방산_승압기_전원조절기 개발(2차 시제품)
| 승압기 테스트용 | KKF00295 | KKF00295 | KKF00295 | HEATSINK | KKF00295 | AL5052 t=22.0*286*176 | 마니테크 | 1 | 1 |  |  | B | 20.02.15 | [7 empty] | 보드 테스트 진행용 | N
| 승압기 TRANS | KKA00726 | KKA00726 | KKA00726 | BUSBAR | KKA00726 | COPPER t=0.5*89*48 | ANY | 1 | 12 |  |  | B | 20.02.17 | [6 empty] | 추가구매요청 | TRANS 자재 | N
| 승압기 TRANS | KKA00727 | KKA00727 | KKA00727 | BUSBAR | KKA00727 | COPPER t=0.5*89*48 | ANY | 1 | 2 |  |  | B | 20.02.17 | [6 empty] | 추가구매요청 | TRANS 자재 | N
| 승압기 TRANS | KKA00728 | KKA00728 | KKA00728 | BUSBAR | KKA00728 | COPPER t=0.5*93*48 | ANY | 1 | 1 |  |  | B | 20.02.17 | [7 empty] | TRANS 자재 | N
| 승압기 TRANS | KKA00729 | KKA00729 | KKA00729 | BUSBAR | KKA00729 | COPPER t=0.5*93*48 | ANY | 1 | 1 |  |  | B | 20.02.17 | [7 empty] | TRANS 자재 | N
| 승압기 TRANS | KKB03179 | KKB03179 | KKB03179 | BRACKET | KKB03179 | 에폭시(옥색) t=0.5*80*53 | ANY | 1 | 2 |  |  | B | 20.02.17 | [7 empty] | TRANS 자재 | N
| 승압기 TRANS | KFF00581 | KFF00581 | KFF00581 | 절연지 | KFF00581 | 노맥스지 t=0.05*86*53 | ANY | 1 | 34 |  |  | B | 20.02.17 | [7 empty] | TRANS 자재 | N
| 승압기 TRANS | KKB03180 | KKB03180 | KKB03180 | base | KKB03180 | SS400 t=10.0*120*110 | ANY | 1 | 1 | [12 empty] | N
| 승압기 TRANS | KKB03181 | KKB03181 | KKB03181 | BRACKET | KKB03181 | 에폭시(옥색) t=3.0*80*10 | ANY | 1 | 1 | [12 empty] | N
| 승압기 TRANS | KKB03182 | KKB03182 | KKB03182 | BRACKET1 | KKB03182 | 에폭시(옥색) t=3.0*80*14 | ANY | 1 | 1 | [12 empty] | N
| 승압기 TRANS | KKB03183 | KKB03183 | KKB03183 | BRACKET | KKB03183 | SS400 t=19.5*22*42 | ANY | 1 | 2 | [12 empty] | N
| 승압기 TRANS | KKB03184 | KKB03184 | KKB03184 | BRACKET1 | KKB03184 | SS400 t=10.0*42*108 | ANY | 1 | 1 | [12 empty] | N
| 승압기 TRANS | KKA00728R1 | KKA00728R1 | KKA00728R1 | BUSBAR | KKA00728R1 | COPPER t=0.5*93*48 | ANY | 1 | 1 |  |  | D | 20.02.25 | [6 empty] | 추가구매요청 | KKA00728 홀 수량 증가 | N
| 승압기 TRANS | KKA00729R1 | KKA00729R1 | KKA00729R1 | BUSBAR | KKA00729R1 | COPPER t=0.5*93*48 | ANY | 1 | 1 |  |  | D | 20.02.25 | [6 empty] | 추가구매요청 | KKA00729 홀 수량 증가 | N
| 승압기 라인필터 | KKA00732 | KKA00732 | KKA00732 | BUSBAR | KKA00732 | COPPER Ø5*19 | ANY | 1 | 6 |  |  | E | [9 empty] | N
| 승압기 라인필터 | KKA00733 | KKA00733 | KKA00733 | BUSBAR | KKA00733 | COPPER t=3.0*35*26.5*8.6 | ANY | 1 | 1 |  |  | E | [9 empty] | N
| 승압기 라인필터 | KKA00734 | KKA00734 | KKA00734 | BUSBAR | KKA00734 | COPPER t=6.0*6*20 | ANY | 1 | 1 |  |  | E | [9 empty] | N
| 승압기 라인필터 | KKA00735 | KKA00735 | KKA00735 | BUSBAR | KKA00735 | COPPER t=3.0*31*23.5*10 | ANY | 1 | 1 |  |  | E | [9 empty] | N
| 승압기 라인필터 | KKA00736 | KKA00736 | KKA00736 | BUSBAR | KKA00736 | COPPER t=3.0*23.5*20*24.5 | ANY | 1 | 1 |  |  | E | [9 empty] | N
| 승압기 라인필터 | KKA00737 | KKA00737 | KKA00737 | BUSBAR | KKA00737 | COPPER t=5.0*12*15.8 | ANY | 1 | 2 |  |  | E | [9 empty] | N
| 승압기 라인필터 | KKA00738 | KKA00738 | KKA00738 | BUSBAR | KKA00738 | COPPER t=5.0*12*15.8 | ANY | 1 | 2 |  |  | E | [8 empty] | KKA00737_(대칭) | N
| 승압기 라인필터 | KKA00739 | KKA00739 | KKA00739 | BUSBAR | KKA00739 | COPPER t=3.0*27*12*16.2 | ANY | 1 | 2 |  |  | E | [9 empty] | N
| 승압기 라인필터 | KKA00740 | KKA00740 | KKA00740 | BUSBAR | KKA00740 | COPPER t=3.0*27*12*16.2 | ANY | 1 | 2 |  |  | E | [8 empty] | KKA00739_(대칭) | N
| 승압기 TRANS | KKB03223 | KKB03223 | KKB03223 | BRACKET | KKB03223 | COPPER t=0.5*4.5*42 | ANY | 1 | 2 |  |  | F | [9 empty] | N
| 승압기 TRANS | KKB03227 | KKB03227 | KKB03227 | BRACKET | KKB03227 | 에폭시(옥색) t=3.0*80*10 | ANY | 1 | 1 |  |  | H | 20.03.10 | [8 empty] | N
| 승압기 TRANS | KKB03228 | KKB03228 | KKB03228 | BRACKET | KKB03228 | 에폭시(옥색) t=3.0*80*15 | ANY | 1 | 1 |  |  | H | 20.03.10 | [8 empty] | N
| 승압기 ASSY | ATS25101 | ATS25101 | ATS25101 | [17 empty] | 구매요청 진행 안함
| 승압기 모듈 ASSY | ATS25102 | ATS25102 | ATS25102 | [17 empty] | 구매요청 진행 안함
| 승압기 뒷판 ASSY | ATS25103 | ATS25103 | ATS25103 | [17 empty] | 구매요청 진행 안함
| 승압기 하우징 ASSY | ATS25104 | ATS25104 | ATS25104 | [17 empty] | 구매요청 진행 안함
| 승압기 모듈 | ATS25105 | ATS25105 | ATS25105 | 커버 | KKC01377 | AL5052 t=12.0*318*179 | ANY | 1 | 7 |  |  |  | 20.02.21 | [8 empty] | S
| 승압기 모듈 | ATS25106 | ATS25106 | ATS25106 | 케이스 | KCE00080 | AL5052 t=70.0*176*328 | ANY | 1 | 7 |  |  |  | 20.02.21 | [8 empty] | S
| 승압기 모듈 | ATS25107 | ATS25107 | ATS25107 | 전면 커버 | KKC01374 | AL5052 t=32.0*209*70 | ANY | 1 | 7 |  |  |  | 20.02.21 | [8 empty] | S
| 승압기 모듈 | ATS25108 | ATS25108 | ATS25108 | 보조 커버 | KKC01375 | AL5052 t=1.5*40*27 | ANY | 1 | 7 |  |  |  | 20.02.21
| 승압기 ASSY | ATS25109 | ATS25109 | ATS25109 | 뒷판 커버 | KKC01376 | AL5052 t=20.0*525*209 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 20.05.13(20.02.21) | 20.05.22 | [6 empty] | 추가 구매 용접용 | S
| 승압기 ASSY | ATS25110 | ATS25110 | ATS25110 | 케이스 | KCE00081 | AL5052 t=14.5*605*209*372 | ANY | 1 | 1 |  |  |  | 20.02.21
| 승압기 ASSY | ATS25111 | ATS25111 | ATS25111 | 브라켓 | KKB03185 | AL5052 t=4.3*150*12 | ANY | 1 | 27 |  |  |  | 20.02.21 | [8 empty] | N
| 승압기 모듈 | ATS25112 | ATS25112 | ATS25112 | 동 부스바 | KKA00730 | COPPER t=2.0*33.5*18*36 | ANY | 1 | 7 |  |  |  | 20.02.21 | [8 empty] | N
| 승압기 모듈 | ATS25113 | ATS25113 | ATS25113 | 동 부스바 | KKA00731 | COPPER t=4.0*43*25.5 | ANY | 1 | 7 |  |  |  | 20.02.21 | [7 empty] | KKA00751로 변경 | N
| 승압기 모듈 | ATS25113_1 | ATS25113_1 | ATS25113_1 | 동 부스바 | KKA00751 | COPPER t=4.0*41*23 | ANY | 1 | 1 |  |  | K | 20.04.22 | [7 empty] | KKA00731에서 수정됨 | N
| 승압기 모듈 | ATS25114 | ATS25114 | ATS25114 | 블록 | KKB03186 | 에폭시(옥색) t=7.0*6.8*28.8 | ANY | 1 | 7 |  |  |  | 20.02.21 | [8 empty] | N
| 승압기 ASSY | ATS25110_1-3 | ATS25110_1-3 | ATS25110_1-3 | 측면판 | KKB03280 | AL5052 t=12.5*372*185*52.5 | ANY | 1 | 2 |  |  |  | 20.02.21 | [8 empty] | N
| 승압기 ASSY | ATS25110_1-2 | ATS25110_1-2 | ATS25110_1-2 | BASE | KKB03278 | AL5052 t=12.0*605*372 | ANY | 1 | 1 |  |  |  | 20.02.21 | [8 empty] | N
| 승압기 ASSY | ATS25110_1-1 | ATS25110_1-1 | ATS25110_1-1 | COVER | KKB03279 | AL5052 t=12.0*525*372 | ANY | 1 | 1 |  |  |  | 20.02.21 | [8 empty] | N
| 승압기 모듈 | KKB03301 | KKB03301 | KKB03301 | BRACKET | KKB03301 | 에폭시(옥색) t=1.0*34*23 | ANY | 1 | 1 |  |  | K | 20.04.22 | [8 empty] | N
|  | ATS25115 | ATS25115 | ATS25115 | CASE | KCE00083 | 승압기 하우징 AL5052 t=12.5*605*209*372 | 현창정밀 | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 20.05.13 | 20.05.22 | [7 empty] | N
| 승압기 모듈 | KKB03353 | KKB03353 | KKB03353 | 절연판 | KKB03353 | 에폭시(옥색) t=2.0*55*8 | ANY | 1 | 8 | 8 | 8 | Q | 20.05.21 | [8 empty] | N
|  | ATS25105 | ATS25105 | ATS25105 | 커버 | KKC01377 | AL5052 t=12.0*318*179 | ANY | 1 | 7 | 7 | 7 | [10 empty] | S
|  | ATS25106 | ATS25106 | ATS25106 | 케이스 | KCE00085 | AL5052 t=70.0*176*328 | ANY | 1 | 7 | 7 | 7 | [9 empty] | 재가공 | N
|  | ATS25107 | ATS25107 | ATS25107 | 전면 커버 | KKC01393 | AL5052 t=32.0*209*70 | ANY | 1 | 7 | 7 | 7 | [10 empty] | N
|  | ATS25108 | ATS25108 | ATS25108 | 보조 커버 | KKC01375 | AL5052 t=1.5*40*27 | ANY | 1 | 7 | 7 | 7 | [10 empty] | S
|  | ATS25109 | ATS25109 | ATS25109 | 뒷판 커버 | KKC01376 | AL5052 t=20.0*525*209 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | S
|  | ATS25110 | ATS25110 | ATS25110 | ASSY |  |  | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | N
|  | ATS25110_2 | ATS25110_2 | ATS25110_2 | COVER | KKB03483 | AL5052 t=18.0*525*372 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | N
|  | ATS25110_3 | ATS25110_3 | ATS25110_3 | BASE | KKB03484 | AL5052 t=16.5*605*372 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | N
|  | ATS25110_4 | ATS25110_4 | ATS25110_4 | 측면판 | KKB03485 | AL5052 t=12.5*372*185 | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | N
|  | ATS25117 | ATS25117 | ATS25117 | 브라켓 | KKB03486 | AL5052 t=10.0*460*15 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | N
|  | ATS25118 | ATS25118 | ATS25118 | 브라켓 | KKB03487 | AL5052 t=10.0*460*15 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | N
| 승압기 |  |  | ATS25109 | 뒷판 커버 | KKC01398 | AL5052 t=23.0*525*209 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-09-14 | [8 empty] | N
| 승압기 |  |  | ATS25106 | 케이스 | KCE00086 | AL5052 t=70.0*176*328 | [6 empty] | 2020-09-16
|  |  |  | ATS25105_1 | 커버 | KKC01402 | AL5052 t=12.0*318*179 | ANY | 1 | 7 | 7 | 7 |  | 2020-10-22 | [7 empty] | 변경 수정 | N
| 상용품 | PCC00003 | PCC00003 | PCC00003 | 오링 | PCC00003 | [P22] 오링 P22*재질:니트릴고무*내경Φ21.8*선경Φ2.4 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 20.04.29 | [8 empty] | S
|  | ATS25115 | ATS25115 | ATS25115 | 가스켓 | PCD00046 | SILICON Ø2.62*162.7*48.7 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 20.04.29 | [7 empty] | 삭제 사용 안함 | N
|  | ATS25116 | ATS25116 | ATS25116 | 가스켓 | PCD00047 | SILICON Ø2.4*300.2*162.2 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 20.04.29 | [7 empty] | 삭제 사용 안함 | N
| 상용품 | PCC00058 | PCC00058 | PCC00058 | 오링 | PCC00058 | 오링 P6 SILICON (내경)ID 5.8 T1.9 | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | N | 20.04.29 | [8 empty] | N
| 상용품 | PCC00059 | PCC00059 | PCC00059 | 오링 | PCC00059 | 오링 S5 SILICON (내경)ID 4.5 T1.5 | ANY | 1 | 4 | 4 | 4 | N | 20.04.29 | [8 empty] | N
| 상용품 | PCC00060 | PCC00060 | PCC00060 | 오링 | PCC00060 | 오링 V24 SILICON (내경)ID 23.5 T4.0 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 20.04.29 | [8 empty] | N
|  | PCD00048 | PCD00048 | PCD00048 | 가스켓 | PCD00048 | SILICON Ø2.62*200.5*110.5 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 20.04.29 | [7 empty] | 삭제 사용 안함 | N
| 상용품 | AHH00050 | AHH00050 | AHH00050 | 손잡이 | BYG665-Y | BYG665-Y,STEEL(크롬도금) L71*P65*H24(M4*0.7) | 부영금속 | 1 | 6 | 6 | 6 | O | 20.05.12 | [8 empty] | N
| 전원조절기 테스트용 | KKB03224 | KKB03224 | KKB03224 | HEATSINK | KKB03224 | AL5052 t=21.0*214*124 | ANY | 1 | 1 |  |  | G | 20.03.06 | [8 empty] | N
| 포탑 전원조절기 ASSY | ATS25011 | ATS25011 | ATS25151 | [17 empty] | 구매요청 진행 안함
| 전원조절기 모듈 ASSY | ATS25012 | ATS25012 | ATS25152 | [17 empty] | 구매요청 진행 안함
| 포탑 전원조절기 뒷판 ASSY | ATS25013 | ATS25013 | ATS25153 | [17 empty] | 구매요청 진행 안함
| 포탑 전원조절기 하우징 ASSY | ATS25014 | ATS25014 | ATS25154 | [17 empty] | 구매요청 진행 안함
| 전원조절기 모듈 | ATS25015 | ATS25015 | ATS25155 | 케이스 | KCE00082 | AL5052 t=60.0*151*214 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | J | 20.04.21 | [8 empty] | N
| 전원조절기 모듈 | ATS25016 | ATS25016 | ATS25156 | 보조 커버 | KKC01380 | AL5052 t=2.5*38*32 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | J | 20.04.21 | [8 empty] | N
| 전원조절기 모듈 | ATS25017 | ATS25017 | ATS25157 | 브라켓 | KKB03312 | 에폭시(옥색) t=3.0*80*10 | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | J | 20.04.21 | [8 empty] | N
| 전원조절기 모듈 | ATS25018 | ATS25018 | ATS25158 | 브라켓 | KKB03313 | 에폭시(옥색) t=3.0*56*10 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | J | 20.04.21 | [8 empty] | N
| 전원조절기 모듈 | ATS25019 | ATS25019 | ATS25159 | 측면 커버 | KKC01381 | AL5052 t=8.5*214*124 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | J | 20.04.21 | [7 empty] | 아래 코드로 수정 | N
| 전원조절기 모듈 | ATS25020 | ATS25020 | ATS25160 | 블록 | KKB03314 | AL5052 t=21.0*21*72 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | J | 20.04.21 | [8 empty] | N
| 포탑 전원조절기 ASSY | ATS25021 | ATS25021 | ATS25161 | 상부 커버 | KKB03321 | AL5052 t=10.0*278.5*351 | ANY | 1 | 1 | 1 |  | L | 20.04.23 | [8 empty] | N
| 포탑 전원조절기 ASSY | ATS25022 | ATS25022 | ATS25162 | 측면판 | KKB03322 | AL5052 t=10.0*278.5*131*50 | ANY | 1 | 2 | 2 |  | L | 20.04.23 | [8 empty] | N
| 포탑 전원조절기 ASSY | ATS25023 | ATS25023 | ATS25163 | 바닥판 | KKB03323 | AL5052 t=10.0*278.5*421 | ANY | 1 | 1 | 1 |  | L | 20.04.23 | [8 empty] | N
| 포탑 전원조절기 ASSY | ATS25164 | ATS25164 | ATS25164 | 뒷판 커버 | KKB03324 | AL5052 t=15.0*351*151 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 20.05.13(20.04.23) | 20.05.22 | [6 empty] | 추가 구매 용접용 | S
| 포탑 전원조절기 ASSY | ATS25025 | ATS25025 | ATS25165 | 브라켓 | KKB03325 | AL5052 t=3.0*150*12 | ANY | 1 | 20 | 20 |  | L | 20.04.23 | [8 empty] | N
|  | ATS25166 | ATS25166 | ATS25166 | CASE | KCE00084 | 전원조절기 하우징 AL5052 t=10.0*431*151*278.5 | 현창정밀 | 1 | 1 | 1 | 1 | P | 20.05.13 | 20.05.22 | [7 empty] | N
| 전원조절기 모듈 | ATS25159 | ATS25159 | ATS25159 | 측면 커버 | KKC01407 | AL5052 t=8.5*214*124 | ANY | 1 | 6 | 6 | 6 | S | 2020-05-27 | [7 empty] | KKC01381 수정(내부 가공추가) ATS25159 코드 수정 | N |  |  | 코드 오류
| 포탑 전원조절기 ASSY | KKA00753 | KKA00753 | ATS25169 | BUSBAR | KKA00753 | COPPER t=6.0*6*315 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | S | 2020-06-03 | [8 empty] | N
| 포탑 전원조절기 ASSY |  |  | ATS25170 | 핀 브라켓 | KKB03549 | AL5052 t=5.0*13*307 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | N
| 포탑 전원조절기 ASSY |  |  | ATS25171 | 핀 브라켓 | KKB03550 | AL5052 t=5.0*13*311.9 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | N
|  |  |  | ATS25154_1 | CASE | KCE00088 | 전원조절기 하우징 AL5052 t=10.0*431*151*278.5 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
| 전원조절기 모듈 |  |  | ATS25155 | 케이스 | KCE00087 | AL5052 t=60.0*151*214 | ANY | 1 | 6 | 6 | 6
| 전원조절기 모듈 |  |  | ATS25160 | 블록 | KKB03557 | AL5052 t=21.0*20*72 | ANY | 1 | 6 | 6 | 6
| 포탑 전원조절기 ASSY |  |  | ATS25161 | 상부 커버 | KKB03551 | AL5052 t=10.0*278.5*351 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
| 포탑 전원조절기 ASSY |  |  | ATS25163 | 바닥판 | KKB03552 | AL5052 t=10.0*278.5*421 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
| 포탑 전원조절기 ASSY |  |  | ATS25164 | 뒷판 커버 | KKB03556 | AL5052 t=15.0*351*151 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
| 차체 전원조절기 ASSY | ATS20501
| 전원조절기 모듈 ASSY | ATS25012
| 차체 전원조절기 뒷판 ASSY | ATS20502
| 차체 전원조절기 하우징 ASSY | ATS20503
| 차체 전원조절기 ASSY | ATS20504 | ATS20504 | ATS20504 | 상부 커버 | KKB03330 | AL5052 t=10.0*312*273.5 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 20.04.28 | [8 empty] | N
| 차체 전원조절기 ASSY | ATS20505 | ATS20505 | ATS20505 | 측면판 | KKB03331 | AL5052 t=10.0*273.5*131*50 | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | M | 20.04.28 | [8 empty] | N
| 차체 전원조절기 ASSY | ATS20506 | ATS20506 | ATS20506 | 바닥판 | KKB03332 | AL5052 t=10.0*382*273.5 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 20.04.28 | [8 empty] | N
| 차체 전원조절기 ASSY | ATS20507 | ATS20507 | ATS20507 | 측면판 | KKB03333 | AL5052 t=6.0*200*131 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 20.04.28 | [8 empty] | N
| 차체 전원조절기 ASSY | ATS20508 | ATS20508 | ATS20508 | 브라켓 | KKB03334 | AL5052 t=2.0*20*25*120 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 20.04.28 | [8 empty] | N
| 차체 전원조절기 ASSY | ATS20509 | ATS20509 | ATS20509 | 뒷판 커버 | KKB03335 | AL5052 t=10.0*311*151 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 20.04.28 | [8 empty] | N
| 차체 전원조절기 ASSY | ATS20510 | ATS20510 | ATS20510 | 브라켓 | KKB03336 | AL5052 t=2.0*115*30*25 | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | M | 20.04.28 | [8 empty] | N
| 차체 전원조절기 ASSY | ATS20511 | ATS20511 | ATS20511 | 전면판 | KKB03337 | AL5052 t=10.0*219*131 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | M | 20.04.28 | [8 empty] | N
| 차체 전원조절기 ASSY | ATS20512 | ATS20512 | ATS20512 | 브라켓 | KKB03338 | AL5052 t=2.0*178*115 | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | M | 20.04.28 | [8 empty] | N
| 승압기&전원조절기_진동충격 JIG | KKB03357 | KKB03357 | KKB03357 | BASE | KKB03357 | AL5052 t=20.0*750*750 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | R | 20.05.25 | [8 empty] | N
| JIG | KKB03294 | KKB03294 | KKB03294 | BRACKET | KKB03294 | SS400 t=12.0*10.5*51.5 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | I | 20.04.08 | [8 empty] | N
| JIG | KKB03295 | KKB03295 | KKB03295 | BRACKET | KKB03295 | SS400 t=5.0*130*52 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | I | 20.04.08 | [8 empty] | N
| JIG | KKB03296 | KKB03296 | KKB03296 | BASE | KKB03296 | SS400 t=10.0*130*53 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | I | 20.04.08 | [8 empty] | N
| JIG | KKB03297 | KKB03297 | KKB03297 | BRACKET | KKB03297 | SS400 t=5.0*22*42 | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | I | 20.04.08 | [8 empty] | N
| PCB 조립 JIG |  |  | KKB03505 | BRACKET | KKB03505 | AL6061 t=50.0*72*535 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20.09.16 | [8 empty] | N
|  |  |  | KKB03506 | BRACKET | KKB03506 | AL6061 t=42.0*47*535 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 20.09.16 | [8 empty] | N
| PCB 조립 JIG |  |  | KKB03505R1 | BRACKET | KKB03505R1 | AL6061 t=50.0*72*535 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-10-05
| PCB 조립 JIG |  |  | KKB03536 | BASE | KKB03536 | SS400 t=19.5*100*90 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-09-14 | [8 empty] | N
|  |  |  | KKB03537 | BRACKET | KKB03537 | SS400 t=5.0*90*75 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-09-14 | [8 empty] | N
|  |  |  | KKB03538 | BRACKET | KKB03538 | SS400 t=15.0*10.5*51.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-09-14 | [8 empty] | N
| 모듈 커넥터 조립지그 |  |  | KKB03547 | BRACKET | KKB03547 | AL5052 t=5.0*176*76 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-09-17 | [8 empty] | N
|  |  |  | KKB03548 | BRACKET | KKB03548 | AL5052 t=12.0*176*12 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-09-17 | [8 empty] | N
| JIG |  |  | KKB03663 | BRACKET | KKB03663 | SS400 t=5.0*130*52 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-01-25 | [8 empty] | N
| 상용품 | PCC00003 | PCC00003 | PCC00003 | 오링 | PCC00003 | [P22] 오링 P22*재질:니트릴고무*내경Φ21.8*선경Φ2.4 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 20.04.29 | [8 empty] | S
| 상용품 | PCC00058 | PCC00058 | PCC00058 | 오링 | PCC00058 | 오링 P6 SILICON (내경)ID 5.8 T1.9 | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | N | 20.04.29 | [8 empty] | N
| 상용품 | PCC00059 | PCC00059 | PCC00059 | 오링 | PCC00059 | 오링 S5 SILICON (내경)ID 4.5 T1.5 | ANY | 1 | 4 | 4 | 4 | N | 20.04.29 | [8 empty] | N
| 상용품 | PCC00060 | PCC00060 | PCC00060 | 오링 | PCC00060 | 오링 V24 SILICON (내경)ID 23.5 T4.0 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | N | 20.04.29 | [8 empty] | N
| 상용품 | AHH00050 | AHH00050 | AHH00050 | 손잡이 | BYG665-Y | BYG665-Y,STEEL(크롬도금) L71*P65*H24(M4*0.7) | 부영금속 | 1 | 6 | 6 | 6 | O | 20.05.12 | [8 empty] | N
|  |  |  | ATS25162 | 측면판 | KKB03322 | AL5052 t=10.0*278.5*131*50 | ANY | 1 | 2 | 2

## 최종 승인도번
PROJECT
NO | PART | 품번 | 품명 | 품목약명 | DESCRIPTION(지정MAKER는 필히 첨부 작성요) | MAKER(제조사) | 제작수량(대) | 소요량대당(EA) | 적용수량(EA) | 구매수량(EA) | 구매 횟차 | 구매 요청일 | 필요 일자 | 입고 예정 일자 | 입고 일자 | 출고 일자 | 등록구분 | 손실구분 | VEN PART NO. | 비고 | 신규(NEW) | SHARE | REVISION | 수정
42KW 정류기 기구물
|  | KFB00051 | 보호필름(스티커) | KFB00051 | TNC1000 288*288 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | [9 empty] | N
|  | KFB00052 | 보호필름(스티커) | KFB00052 | TNC1000 392*128 | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | A | [9 empty] | N
|  | KFB00053 | 보호테이프 | KFB00053 | KFB00051(KFN00151) 42kW 보호테이프+넥산(경고문구) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 최종 확정 (21.03.15) | N
|  | KFB00054 | 보호테이프 | KFB00054 | KFB00052(KFN00151) 42kW 보호테이프+넥산(경고문구) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 최종 확정 (21.03.15) | N
|  | KFB00055 | 보호테이프 | KFB00055 | KFB00052(KFN00151) 42kW 보호테이프(반전)+넥산(경고문구) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 최종 확정 (21.03.16) | N
| PCB 테스트 JIG | KFK00413 | BASE | KFK00413 | ACRYL t=10.0*487*270 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | A | 2021-03-23 | [6 empty] | N

## Sheet1
ATS25101 포탑승압기 |  | ATS25151 포탑전원조절기 | ATS25301 차체전원조절기
ATS25102 승압기 모듈 |  | ATS25152 전원조절기 모듈 | ATS25303 뒷판조립체
ATS25105 전면커버 | 승압기모듈 | ATS25155 전면 커버 | ATS25304 하우징
ATS25106 우측커버 |  | ATS25156 좌측 커버 | ATS25305 상부커버
ATS25107 좌측커버 |  | ATS25157 우측 커버 | ATS25306 하부커버
ATS25108 하부커버 |  | ATS25158 상,하부 커버 | ATS25307 좌,우측커버
ATS25109 후면커버 |  | ATS25159 후면 커버 | ATS25308 전면커버
ATS25103 뒷판조립체 |  | ATS25153 뒷판조립체 | ATS25309 뒷판커버
ATS25113 뒷판 커버 |  | ATS25167 뒷판 커버 | ATS25310 중간커버
ATS25104 하우징 |  | ATS25154 하우징
ATS25110 상부커버 |  | ATS25160 상부커버
ATS25111 하부커버 |  | ATS25161 하부 커버
ATS25112 좌,우측커버 |  | ATS25162 좌,우측면 커버
ATS25114 상부커버 | 승압기모듈 | ATS25163 스위치 전면 커버
KKB02901 - ATS25121 부스바 |  | KKB02357 - ATS25051 브라켓1
KKB02902 - ATS25122 부스바 |  | KKB02358 - ATS25052 브라켓2
KKB02903 - ATS25123 부스바 |  | KKB02359 - ATS25053 부스바 1
KKB03045 - ATS25124 부스바 |  | KKB02360 - ATS25054 부스바 2
이중 아래 4종은 아세이 입니다 |  | 이중 아래 4종은 아세이 입니다
ATS25101 포탑승압기 |  | ATS25151 포탑전원조절기
ATS25103 뒷판조립체 |  | ATS25152 전원조절기 모듈
ATS25102 승압기 모듈 |  | ATS25153 뒷판조립체
ATS25104 하우징 |  | ATS25154 하우징
승압기 |  | 전원조절기
KKB02901 - ATS25121 |  | KKB02357 - ATS25051
KKB02902 - ATS25122 |  | KKB02358 - ATS25052
KKB02903 - ATS25123 |  | KKB02359 - ATS25053
KKB02904 - ATS25124 |  | KKB02360 - ATS25054