## Master
| PROJECT: | RND_컨버터_2021_DC 집진기 개발 PL_3차
NO | PART | 품번 | 품명 | 품목약명 | DESCRIPTION(지정MAKER는 필히 첨부 작성요) | MAKER(제조사) | 제작수량(대) | 소요량대당(EA) | 적용수량(EA) | 구매수량(EA) | 구매 횟차 | 구매 요청일 | 필요 일자 | 입고 예정 일자 | 입고 일자 | 출고 일자 | 등록구분 | 손실구분 | VEN PART NO. | 비고 | 신규(NEW) | SHARE | REVISION | 수정
RND_컨버터_2021_DC 집진기 개발 PL_3차 | 전원장치
| GROUND S/W | KKB02690 | GASKET | KKB02690 | CR t=3.0*310*360 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | S
| GROUND S/W | KKB02699 | PLATE | KKB02699 | SS400 t=3.2*322*372 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | S
| GROUND S/W | KKB02700 | GASKET | KKB02700 | CR t=3.0*560*210 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | S
| GROUND S/W | KKB02701 | 절연판 | KKB02701 | PC t=5.0*560*210 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | S
| GROUND S/W | KKB02702 | COVER | KKB02702 | SS400 t=3.2*222*572 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | S
| GROUND S/W | KKB02703 | BLOCK | KKB02703 | AL6061 t=35*50 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | S
| GROUND S/W | KKB02704 | PLATE | KKB02704 | COPPER t=2.0*30*408 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | S
| GROUND S/W | KKB02706 | GASKET | KKB02706 | CR t=5.0*590 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | [10 empty] | S
| GROUND S/W | KKB03253 | CASE | KKB03253 | SS400 t=3.2*540.5*590 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | S
| TANK | DPSJ0008 | 절연애자 | DPSJ0008 | 베크라이트(지베크) t=5.0*Φ20.0 |  | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [6 empty] | 사내재고 | S
| TANK | KKA00724 | BUS BAR | KKA00724 | COPPER t=3.0*20*55 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKA00725 | BUS BAR | KKA00725 | COPPER t=3.0*30*55*15 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKA00789 | BUS BAR | KKA00789 | COPPER t=2.0*15*103*282 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKA00790 | BUS BAR | KKA00790 | COPPER t=2.0*18*103*282 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKA00791 | BUS BAR | KKA00791 | COPPER t=2.0*103*282 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKA00792 | BUS BAR | KKA00792 | COPPER t=3.0*23.3*65 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKA00793 | BUS BAR | KKA00793 | COPPER t=3.0*33*65 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKA00794 | BUS BAR | KKA00794 | COPPER t=3.0*33*65 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKB02756 | BRACKET | KKB02756 | STS304 t=60*2 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | S
| TANK | KKB03066 | BRACKET | KKB03066 | SS400 t=2.0*85*81*93.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | S
| TANK | KKB03140 | BRACKET | KKB03140 | SS400 t=77*-99*120 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | S
| TANK | KKB03141 | COVER | KKB03141 | SS400 t=2.0*50*80*176 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | S
| TANK | KKB03161 | BUSHING | KKB03161 | SM45C t=19.8*45 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | S
| TANK | KKB03162 | WASHER | KKB03162 | STS304 t=2.0*29 |  | 1 | 8 | 8 | 8 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | S
| TANK | KKB03163 | GASKET | KKB03163 | CR t=6.0*165*165 |  | 1 | 8 | 8 | 8 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | S
| TANK | KKB03804 | OIL TANK WELDING | KKB03804 | TANK WELDING 작업 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKB03805 | OIL TANK | KKB03805 | SS400 t=3.2*740*1072.5*1420 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKB03806 | JUNCTIN BOX | KKB03806 | SS400 t=2.0*219*440*700 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKB03807 | COVER | KKB03807 | SS400 t=3.2*18*556*821 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKB03808 | COVER | KKB03808 | CR t=5*540*805 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKB03809 | 방열판 | KKB03809 | 450*995*6 SHEET |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKB03821 | BRACKET | KKB03821 | SS400 t=1.6*120*340*627 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKB03822 | 절연물 | KKB03822 | PC(투명) t=3.0*70*170 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKB03823 | 절연판 | KKB03823 | 에폭시(옥색) t=1.0*50*297 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKB03824 | 절연물 | KKB03824 | 에폭시(옥색) t=15.0*35*445 |  | 1 | 2 | 2 | 2 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKB03825 | BRACKET | KKB03825 | SPCC t=2.0*15*443*708.6 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKB03826 | BRACKET | KKB03826 | SS400 t=1.6*40*45*65 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKB03827 | 절연물 | KKB03827 | PC(투명) t=3.0*83*355 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKB03828 | PLATE | KKB03828 | SS400 t=2.0*20*400*480 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKB03829 | GASKET | KKB03829 | NBR t=3.0*150*430 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKB03830 | BRACKET | KKB03830 | SS400 t=1.6*150*430 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-04-09 | [7 empty] | N
| TANK | KKB03834 | BRACKET | KKB03834 | [15 empty] | 수정대기 중
| MODULE | KKA00795 | BRACKET | KKA00795 | COPPER t=1.0*12*31*47 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | N
| MODULE | KKA00796 | BRACKET | KKA00796 | COPPER t=1.0*6*22*47 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | N
| MODULE | KKB03270 | 절연판 | KKB03270 | 에폭시(옥색) t=6.0*20*116.5 |  | 1 | 8 | 8 | 8 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| MODULE | KKB03713 | COVER | KKB03713 | AL5052 t=2*417*883.5 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| MODULE | KKB03721 | 절연물 | KKB03721 | 에폭시(옥색) t=2.0*993*62 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| MODULE | KKB03722 | 절연물 | KKB03722 | 에폭시(옥색) t=2.0*993*78 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| MODULE | KKB03723 | 절연물 | KKB03723 | 에폭시(옥색) t=2.0*670*15 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| MODULE | KKB03727 | BRACKET | KKB03727 | AL5052 t=2*83*730 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| MODULE | KKB03730 | 절연물 | KKB03730 | 에폭시(옥색) t=3.0*20*62 |  | 1 | 8 | 8 | 8 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| MODULE | KKB03810 | CASE | KKB03810 | AL5052 t=1.0*12*143*309 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | N
| MODULE | KKB03811 | 절연물 | KKB03811 | 에폭시(옥색) t=70*70*20 |  | 1 | 8 | 8 | 8 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | N
| MODULE | KKB03812 | BRACKET | KKB03812 | AL5052 t=2*15*211*730 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | N
| MODULE | KKB03813 | CASE | KKB03813 | AL5052 t=1.0*50*139*309 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | N
| MODULE | KKB03814 | CASE | KKB03814 | AL5052 t=2*81*417*883.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | N
| MODULE | KKB03815 | BRACKET | KKB03815 | AL5052 t=2.0*2*33*81*730 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | N
| MODULE | KKB03816 | BRACKET | KKB03816 | AL5052 t=2*15*203*730 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | N
| MODULE | KKB03817 | 절연물 | KKB03817 | 에폭시(옥색) Ø9.5*82.7 |  | 1 | 48 | 48 | 48 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | N
| MODULE | KKB03818 | 절연물 | KKB03818 | 에폭시(옥색) 11*21.7 |  | 1 | 48 | 48 | 48 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | N
| MODULE | KKB03819 | 절연물 | KKB03819 | 에폭시(옥색) t=5.0*125*993 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | N
| MODULE | KKB03820 | BRACKET | KKB03820 | AL5052 t=2*20*65*70 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | N
| MODULE | KKB03831 | BRACKET | KKB03831 | AL6061 t=6.3*11.5 |  | 1 | 48 | 48 | 48 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | N
| MODULE | KKB03832 | 절연물 | KKB03832 | 에폭시(옥색) t=6.0*15*50 |  | 1 | 48 | 48 | 48 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | N
| MODULE | KKF01199 | HEATSINK | KKF01199 | HEATSINK_126.3*40*100 AL |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| MODULE | KKF01215 | HEATSINK | KKF01215 | HEATSINK_60*55*40 AL |  | 1 | 48 | 48 | 48 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | N
| INDUCTOR | KKB03748 | 규소강판 | KKB03748 | 규소강판(무뱡향) t=0.3*176*33 |  | 1 | 8 | 8 | 8 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| INDUCTOR | KKB03749 | 규소강판 | KKB03749 | 규소강판(무뱡향) t=0.3*38*23.8 |  | 1 | 8 | 8 | 8 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| INDUCTOR | KKB03752 | GAP | KKB03752 | 에폭시(옥색) t=1.6*38*33 |  | 1 | 16 | 16 | 16 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| INDUCTOR | KKB03753 | BRACKET | KKB03753 | 에폭시(옥색) t=3.0*93*42 |  | 1 | 16 | 16 | 16 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| INDUCTOR | KKB03750 | BRACKET | KKB03750 | STS304 t=2.0*125*38*14 |  | 1 | 8 | 8 | 8 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| INDUCTOR | KKB03751 | BRACKET | KKB03751 | STS304 t=2.0*93*38 |  | 1 | 8 | 8 | 8 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| INDUCTOR | KKB03757 | LINER | KKB03757 | 에폭시(옥색) t=2.0*90*20 |  | 1 | 32 | 32 | 32 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| INDUCTOR | KKB03758 | LINER | KKB03758 | 에폭시(옥색) t=1.0*90*20 |  | 1 | 32 | 32 | 32 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| INDUCTOR | KKB03677 | INDUCTOR COIL | KKB03677 | 코일 턴수 : 47TURN, 권선 사양 : T=1.6 * 8mm, 권선 갭 : 0.35mm |  | 1 | 8 | 8 | 8 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| INDUCTOR | KKB03759 | LINER | KKB03759 | 에폭시(옥색) t=0.5*90*20 |  | 1 | 64 | 64 | 64 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| INDUCTOR | KKB03687 | 절연튜브 | KKB03687 | 에폭시 튜브 외경∅7.5*내경∅5.5*41 |  | 1 | 24 | 24 | 24 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [7 empty] | S
| 상용품 | BBE00217 | KS B1003:90-HSBOLT-M5x55L |  | 육각구멍붙이볼트 |  | 1 | 24 | 24 | 24 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | INDUCTOR | S
| 상용품 | ADA00024 | SPRING |  | SPRING_UL10-10 | 미스미 | 1 | 96 | 96 | 96 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | MODULE | S
| 상용품 | PBC00028 | PT니플 8A |  | 단니쁠 8A(1/4) STS304 (육각)" |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | TANK | S
| 상용품 | PBC00039 | PT니플_20A |  | 20A STS (육각) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | TANK | S
| 상용품 | PBG00003 | NPT-PT ADAPTER STS 1/4 |  | NPT-PT ADAPTER STS 1/4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | TANK | S
| 상용품 | PBH00048 | TEE 8A |  | [PBH00040]TEE, 1/4"(나사식),재질:STS |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | TANK | S
| 상용품 | PBK00106 | HIGH VOLTAGE BUSHING |  | CB-301-10B-AL, NBR 사스켓(애자하부 100mm) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | TANK | S
| 상용품 | PBL00021 | PLUG 8A |  | STS 1/4 PLUG |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | TANK | S
| 상용품 | PBL00024 | PLUG 20A |  | 3/4 A:5 B:17.5 L:22.5 STS(HEX PLUG) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | TANK | S
| 상용품 | PBV00096 | PT니플 15A |  | [1/2"(15A)]단니쁠,1/2"(15A) 재질:STS"(육각) |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | TANK | S
| 상용품 | PVA00029 | STS BALL VALVE_15A |  | 나비 STS BALL VALVE_15A |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | TANK | S
| 상용품 | PVA00047 | BALL VALVE_20A_CLOSE |  | BALL VALVE_20A_CLOSE_PVA00047_STS나비 |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | TANK | S
| 상용품 | PVP00036 | RELIEF VALVE |  | 201-042-01 1/4NPT 4PSIG |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | TANK | S
| 상용품 | ZV000434 | 발포실리콘 |  | 발포실리콘 T=5.0*30*300 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | TANK | S
| 상용품 | ZV000435 | P COVER SUPPORT_M6x60 |  | P COVER SUPPORT_M6x60 |  | 1 | 5 | 5 | 5 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | TANK | N
| 상용품 | ZV000436 | ABS 원형스페이서 |  | ABS 원형스페이서 M4*6 | 나사코리아 | 1 | 48 | 48 | 48 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | MODULE | N
| 상용품 | AZZ00273 | 철바퀴 |  | HC-HH(철) 4",HC-81087, 6204 BEARING, BOLT NUT 포함 |  | 1 | 4 | 4 | 4 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | TANK | S
| 상용품 | 사내재고 | 닛다무아 나일론 호스_6x8x6 |  | 닛다무아 나일론 호스_6x8x6 |  | 1 | 3 | 3 | 3 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | 사내재고 | S
| 상용품 | AZZ00109 | 주유캡 | HKWAG | [T1204] 2" |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | TANK | S
| 상용품 | AZZ00256 | OIL LEVEL TEMP.GAUGE | HKWAG | DLTG-127[동화기업] |  | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2021-03-23 | 2021-03-29 | [6 empty] | TANK | S