## Sheet1
한화에어로엔진_HAV로컬 열처리 제작공정표_20210507
No | 항목 | 내용 | 2021/05' |  |  |  |  | 2021/06' |  |  |  |  | 2021/07' |  |  |  |  | 2021/08'
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | BD/DD설계(Lay-out) | Power Supply | bar: 2021/05' 3
COIL | bar: 2021/05' 1
Coil Adapter | bar: 2021/05' 2 to 2021/05' 3
TABLE | bar: 2021/05' 2 to 2021/05' 3
Control Panel
COOLING UNIT | bar: 2021/05' 2 to 2021/05' 3
UTILITY 사양선정 | bar: 2021/05' 2
Layout | bar: 2021/05' 5
2 | 구매 | COIL | 2021/05' 1: 구매/발주
|  | 전원장치 | 2021/05' 3: 구매/발주
|  | Table, Coil Adapter | 2021/05' 2: 구매/발주
|  | Control Panel, Cooling Unit | 2021/05' 2: 구매/발주
3 | 제작 | COIL | 2021/05' 2: 사내 제작
|  | 전원장치 | 2021/05' 4: 사내 제작
|  | TABLE, Control Panel | 2021/06' 1: 사내 제작
4 | 배관작업 | PIPING, HOSE 작업 | 2021/06' 3: 배관작업
5 | 시운전 | 기계구동, 열처리조건 | 2021/06' 4: 사내 시운전
6 | 검수 | 사전 검수 | 2021/06' 5: 6/30 사내 검수
7 | 포장 | 수출포장 | 2021/07' 5: 7/26~29
8 | 납품 |  | 2021/07' 5: 7/30~