## Master
2020_컨버터_DC 750W 집진기 SEMI S2 인증 프로젝트 V6
NO | PART | 품번 | 품명 | 품목약명 | DESCRIPTION(지정MAKER는 필히 첨부 작성요) | MAKER(제조사) | 제작수량(대) | 소요량대당(EA) | 적용수량(EA) | 구매수량(EA) | 구매 횟차 | 구매 요청일 | 필요 일자 | 입고 예정 일자 | 입고 일자 | 출고 일자 | 등록구분 | 손실구분 | VEN PART NO. | 비고 | 신규(NEW) | SHARE | REVISION | 수정
2021_컨버터_DC 750W 집진기 SEMI S2 인증 프로젝트 V6
|  | KCB01341 | BOTTOM |  | AL5052 t=1.5*530*110*220 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | S |  |  |  | 정규품 | 사양변경 | S
|  | KCF00127 | FRONT PANEL |  | SPCC t=1.6*165*104.7*2.8 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | S |  |  |  | 비정규품 | 고객요청 | N
|  | KCT00249 | TOP COVER |  | AL5052 t=1.5*530*223*170 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | N |  |  |  |  | 파손
|  | KFA00052 | 명판 |  | AL5052 t=1.0*95*150 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  | 삭제 | S |  |  |  |  | 정상
|  | KFF00445 | INSULATION |  | FRONT LCD INSULATION_37*86*7*0.5T_FR60(9492-0:절연등급) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | S |  |  |  |  | 분실
|  | KFF00606 | INSULATION |  | FR60 t=0.5*157.5*200*283(9492-0:절연등급) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | S |  |  |  |  | 기타
|  | KFF00607 | INSULATION |  | FR60 t=0.5*45*73*105(9492-0:절연등급) |  | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | S
|  | KFF00620 | INSULATION |  | PC t=1.0*1.0*194*321 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | N
|  | KFF00621 | INSULATION |  | PC t=1.0*284*219*155.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | N
|  | KKB02468 | BRACKET |  | 에폭시(옥색) t=5.0*52*20 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | S
|  | KKB02470 | 절연물 |  | 6 나이론(BLACK) t=45.0*70 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | S
|  | KKB03445 | BRACKET |  | SPCC t=1.6*25*15*220 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | S
|  | KKB03446 | BRACKET |  | SPCC t=1.6*35*15*220 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | S
|  | KKB03447 | BRACKET |  | PE t=10.0*93.4 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | C | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | S
|  | KKB03502 | BOTTOM |  | AL5052 t=1.5*235*220*58.5 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | N
|  | KKB03503 | 절연물 |  | 에폭시(옥색) t=40*22 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | C | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | N
|  | KKB03504 | 절연판 |  | PE t=10.0*167*220 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | N
|  | KKF01163 | HEATSINK |  | HEATSINK AL5052 t=40.0*126*40 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2020-08-21 | 2020-08-27 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | S
|  | KKB03446R1 | BRACKET | KKB03446R1 | SPCC t=1.6*35*15*220 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | N
|  | KFF00621R1 | INSULATION | KFF00621R1 | PC t=1.0*284*218*152.5 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | N
|  | KKB03534 | BOTTOM | KKB03534 | AL5052 t=1.5*235*220*58.5 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | N
|  | KKB03535 | BRACKET | KKB03535 | 에폭시(옥색) t=10.0*87 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 |  | 2020-09-14 | 2020-09-16 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | N
|  | KKB03577 | 절연판 | KKB03577 | EGL 40 t=10.0*167*220 | 신일전기 | 1 | 4 | 4 | 4 | D | 2020-10-16 | 2020-10-19 |  |  |  | 정규품 | 정상 |  | 10/16 선진행 | N
|  | KKB03605 | 절연판 | KKB03605 | PE(흰색) t=10.0*165*104.5 | 신일전기 | 5 | 1 | 5 | 5 |  | 2020-11-26 | [8 empty] | N
| 전원장치 | KCB01341 | BOTTOM | KCB01341 | AL5052 t=1.5*530*110*220 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
|  | KCF00127 | FRONT PANEL | KCF00127 | SPCC t=1.6*165*104.7*2.8 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
|  | KCT00249 | TOP COVER | KCT00249 | AL5052 t=1.5*530*223*170 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
|  | KFA00058 | 명판 | KFA00058 | AL5052 t=1.0*95*150 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
|  | KFF00445 | INSULATION | KFF00445 | FRONT LCD INSULATION_37*86*7*0.5T_FR60(9492-0:절연등급) | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
|  | KFF00606 | INSULATION | KFF00606 | FR60 t=0.5*157.5*200*283(9492-0:절연등급) | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
|  | KFF00607 | INSULATION | KFF00607 | FR60 t=0.5*45*73*105(9492-0:절연등급) | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
|  | KFF00620 | INSULATION | KFF00620 | PC t=1.0*1.0*194*321 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
|  | KFF00621R1 | INSULATION | KFF00621R1 | PC t=1.0*284*218*152.5 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
|  | KFN00117 | 넥산스티커 | KFN00117 | ESC_넥산스티커_185*65(엠보금형TYPE) | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
|  | KKB02468 | BRACKET | KKB02468 | 에폭시(옥색) t=5.0*52*20 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
| 출력 단자부 선정 요망 | KKB02470 | 절연물 | KKB02470 | 6 나이론(BLACK) t=45.0*70 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
|  | KKB02470R1 | 절연물 | KKB02470R1 | MC 나이론(BLACK) t=45.0*70 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
|  | KKB03445 | BRACKET | KKB03445 | SPCC t=1.6*25*15*220 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
|  | KKB03446R1 | BRACKET | KKB03446R1 | SPCC t=1.6*35*15*220 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
|  | KKB03503 | 절연물 | KKB03503 | 에폭시(옥색) t=40*22 | ANY | 1 | 2 | 2 | 2
|  | KKB03528 | 절연판 | KKB03528 | EGL 40 t=10.0*167*220 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
|  | KKB03534 | BOTTOM | KKB03534 | AL5052 t=1.5*235*220*58.5 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
|  | KKB03535 | BRACKET | KKB03535 | 에폭시(옥색) t=10.0*87 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
| LCD_CASE간 절연 | KKB03605 | 절연판 | KKB03605 | PE(흰색) t=10.0*165*104.5 | ANY | 1 | 5 | 5 | 5
| LCD 차페 | KKC01403 | COVER | KKC01403 | AL5052 t=1.0*155*74*24.5 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1
| LCD_CASE간 절연 | KKB03898 | 절연판 | KKB03898 | PE(흰색) t=10.0*165*104.5 | ANY | 5 | 1 | 5 | 5 | A
| 전원장치 | KCT00262 | TOP COVER | KCT00262 | AL5052 t=1.5*530*223*180 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | N
|  | KKB03906 | 절연판 | KKB03906 | EGL 40 t=10.0*177*220 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | N
|  | KKB03907 | BOTTOM | KKB03907 | AL5052 t=1.5*235*220*68.5 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | N
|  | KKB03908 | BRACKET | KKB03908 | 아세탈(백색) t=5.0*199*150 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [9 empty] | 난연등급으로 재질 변경 | N
|  | KKB03908R1 | BRACKET | KKB03908R1 | EGL 40 t=5.0*199*150 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [10 empty] | N
| 전원장치 | KFA00061 | 명판 | KFA00061 | AL5052 t=1.0*95*150 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | C | 2021-05-21 |  |  |  |  | 정규품 | 정상 |  |  | N
최종 BOM | 전원장치 | KCB01341 | BOTTOM | KCB01341 | AL5052 t=1.5*530*110*220 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| 전원장치 | KCF00127 | FRONT PANEL | KCF00127 | SPCC t=1.6*165*104.7*2.8 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| 전원장치 | KCT00262 | TOP COVER | KCT00262 | AL5052 t=1.5*530*223*180 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| 전원장치 | KFA00061 | 명판 | KFA00061 | AL5052 t=1.0*95*150 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| 전원장치 | KFF00445 | INSULATION | KFF00445 | FRONT LCD INSULATION_37*86*7*0.5T_FR60(9492-0:절연등급) | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| 전원장치 | KFF00606 | INSULATION | KFF00606 | FR60 t=0.5*157.5*200*283(9492-0:절연등급) | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| 전원장치 | KFF00607 | INSULATION | KFF00607 | FR60 t=0.5*45*73*105(9492-0:절연등급) | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| 전원장치 | KFF00620 | INSULATION | KFF00620 | PC t=1.0*1.0*194*321 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| 전원장치 | KFF00621R1 | INSULATION | KFF00621R1 | PC t=1.0*284*218*152.5 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| 전원장치 | KFF00647 | INSULATION | KFF00647 | FR60 t=0.5*153.5*71*23(9492-0:절연등급) | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| 전원장치 | KFN00117 | 넥산스티커 | KFN00117_CUTTING | ESC_넥산스티커_185*65(엠보금형TYPE) | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| 전원장치 | KKB02470R2 | 절연물 | KKB02470R2 | MC NYLON(BLACK) t=45.0*70 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  | 홀 수정 | N
| 전원장치 | KKB03445 | BRACKET | KKB03445 | SPCC t=1.6*25*15*220 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| 전원장치 | KKB03446R1 | BRACKET | KKB03446R1 | SPCC t=1.6*35*15*220 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| 전원장치 | KKB03503 | 절연물 | KKB03503 | 에폭시(옥색) t=40*22 | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| 전원장치 | KKB03535 | BRACKET | KKB03535 | 에폭시(옥색) t=10.0*87 | ANY | 1 | 2 | 2 | 2 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| 전원장치 | KKB03906 | 절연판 | KKB03906 | EGL 40 t=10.0*177*220 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| 전원장치 | KKB03907 | BOTTOM | KKB03907 | AL5052 t=1.5*235*220*68.5 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| 전원장치 | KKB03908R1 | BRACKET | KKB03908R1 | EGL 40 t=5.0*199*150 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| 전원장치 | KKC01411 | COVER | KKC01411 | AL5052 t=1.0*156*74*24.5 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| PCB | KKF01163 | HEATSINK | KKF01163 | HEATSINK AL5052 t=40.0*126*40 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S
| PCB | KKB02468 | BRACKET | KKB02468 | 에폭시(옥색) t=5.0*52*20 | ANY | 1 | 1 | 1 | 1 | [6 empty] | 정규품 | 정상 |  |  | S